## Emenda 24-25
EMENDA 2024-25
| Projeto |  | NÚMERO DA EMENDA | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | Tipo de emenda | Lei | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
| Dança na Comunidade-Custeio de Oficinas Culturais | Prestação de Contas Apresentada |  | Demanda nº 056790 Processo nº 2023.175.48184 |  | 2025-10-10 | Atrasado | -378 | [6 empty] | enviado pedido de prorrogação para o março de 2026 em 13 de agosto de 2025
1880-5 38410-0 | Panorama 23 | Prestação de Contas Apresentada | 202300054-DM 202306146565
| Cine na praça na quebrada | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | -46318 | [6 empty] | Em 27 de outubro - Fabiola e Lucas disseram que não precisa pedir prorrogação
| Cine na praça Mogi | Prestação de Contas Apresentada | [12 empty] | Enviado alteração de espaço. Aprovado Em 27 de outubro - Fabiola e Lucas disseram que não precisa pedir prorrogação
| Evento Esportivo (Corrida e Caminhada) | Prestação de Contas Apresentada |  |  |  | 2025-12-31 | Atrasado | -296 |  |  |  | ISCF |  |  | Tk disse que não precisa fazer nada em 1 de dezembro de 2025
1880-5 38413-5 | Livro - Cozinha brasileira | Prestação de Contas Apresentada | 202300041-DM 056901
| Ponto da moda (exposição)- Brasilidades | Desbloqueado | 2025.267.68306-084932 021973/2025 | em 1 de outubro foi respondida a diligencia de agosto. pedido prorrogação para 8 de junho de 2027 | arte enviada para aprovação em 16 de outubro de 2026 | 2026-08-01 | Atrasado | -83 |  | Emenda Estadual |  | ISPAC
1 | Cine na praça- Estado - mostra de cinema : cine na praça mudou para cine diadema | Desbloqueado | 202526768300- 084929 | aprovado em 17 de abril a alteração do nome para cine diadema. solicitado em 17 de abril a inclusão de aferição de metas. foi enviado dia 5 de maio. | Em 7 de agosto Sec respondeu com uma ouutra CI. Tc já fez a parte dele. Esperando lucas enviar a parte financeira para seguir. data: 7 de agosto. | 2026-06-01 | Atrasado | -144 |  |  |  | ISPAC |  |  | Enviado solicitação de alteração de nome e local de realização em 27 de outubro de 2025
Dança na comunidade?
| Concertos Campestres 2025 | Desbloqueado | 202526768303- 084930 | Arte aprovada em 10 de março. Solicitada a prorrogação do prazo de execução para 1 de janeiro de 2027 em 13 de março de 2026. e reforçada em 17 de abril. email enviado cobrando em 5 de maio e de novo dia 9 de junho. enviado email para 20 de julho de 2026 perguntando novidades.... |  | 2026-06-01 | Atrasado | -144 |  | Emenda Estadual |  | ISPAC
| Contos maravilhosos 2025 | Desbloqueado | 2025.267.68305- 84931 | Arte aprovada em 24 de março.enviado aditamento em 22 de julho e prorrogação para 1 de dezembro de 2026 enviado em 23 de setembro de 2026 - resposta a diligencia e pedindo prazo de execuação até 26 de janeiro de 2027 | não vamos prorrogar. decidido em 10 de junho. | 2026-08-01 | Atrasado | -83 |  | Emenda Estadual |  | ISPAC
2 | CIne na praça na quebrada federal | Em Execução | Proposta nº 021973/2025 025.267.68306-084932 | Inclusão de são paulo, aprovada em 19 de março. eaprovada prorrogaç'ao do prazo de execuação em 19 de outubro de 2026 |  | 2027-06-30 | No prazo | 250 |  | Emenda Federal
4 | Cine na praça 15 anos federal | Em Execução | Código do Instrumento 984393 Número Interno do Órgão 062007/2025 | Arte aprovada |  | 2027-01-13 | No prazo
| Música de invenção | Prestação de Contas Pendente | 202206735340-033074 | Projeto liberado para PC. recebido um parecer com esta informação em 27 de julho.Diligencias respondidas em 5 de outubro de 2026. solicitado abertura de pc
AG 1880-5 CC 36998-5 | Livro 100 anos de arte contemporanea | Prestação de Contas Pendente | 202200032-DM - 33180 | Em 6 de outubro - enviado novo plano de trablaho, pedido de prorrogação de prazo de execução 17/3/2027 e oficio circunstanciado.
1880-5 38403-8 | Arte Urbana | Prestação de Contas Pendente | 202306146569/56799 | enviado reposta da diligencia de abril de 2026 em 6 de outubro de 2026.e prorrogação de prazo de execução para25/3/2027
1880-5 38405-4 | Livro contos maravilhosos 2023 | Prestação de Contas Pendente | 202306146567-56801 | enviado reposta da diligencia de abril de 2026 em 1 de outubro de 2026.e prorrogação de prazo de execução para 25 de fevereiro de 2027
1880-5 38406-2 | In Foco | Prestação de Contas Pendente | 202300050-DM 202306146566 56802 | enviado reposta da diligencia em 5 de outubro de 2026.e pedido de prorrogação de prazo de execução para 25 de março de 2027
1880-5 38407-0 | Dança para todos | Prestação de Contas Pendente | 2023.061.46565 - Demanda 56804 | Em 6 de outubro foi solicitado a prorrogação do prazo de execução para 25/4/2027 e a abertura do sitema para envio de PC
1880-5 38411-9 | Espacinho Cultural | Prestação de Contas Pendente | 202300042-DM 202306147075 056846 | enviado pedido de prorrogação do rpazo de execução para 2/3/2027 em 1 de outubro de 2026.
1880-5 38412-7 | Núcleo de Moda e design | Prestação de Contas Pendente | 202300060-DM 202306146564 56899 | enviado pedido de prorrogação e plano de atrabalho atualizado no modelo novo em 1 de outubro de 2026. pedido prorrogação para 13 de fevereiro de 2027
1880-5 38414-3 | Tradições Gastronomicas | Prestação de Contas Pendente | 202300063-DM 202306146571 56938 | enviado pedido de prorrogação e plano de atrabalho atualizado no modelo novo em 1 de outubro de 2026. pedido prorrogação para 26 de fevereiro de 2027
1880-5 37149-1 | Concertos Campestres 2023 | Prestação de Contas Pendente | 202206140099 039123 | em 6 de outubro de 2026- está no limbo no sistema sem papel. enviado email perguntando o status do projeto.
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo")))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()

## Emenda 2026
EMENDA 2026
Projeto |  | Federal ou Estadual | Número da emenda | OBSERVAÇÃO | Status | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | Lei | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
Arte Urbana | Em Execução | Estadual | 202626782771 100603 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-02-15 | No prazo | 115
Ponto da Moda | Em Execução | Estadual | 202626782770 100602 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-02-15 | No prazo | 115
Contos Maravilhosos | Em Execução | Estadual | 202626782768 100601 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-06-15 | No prazo
Concertos Campestres 2 | Em Execução | Estadual | 202626782767 100600 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-04-15 | No prazo | 174
Mostra de cinema:Cine na praça | Em Execução | Estadual | 202626782765 100599 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-04-15 | No prazo | 174
Apoio a Eventos Culturais e Criativos - Cine na Comunidade - | Em Execução | Estadual | 202632679805 100524 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-02-15 | No prazo
Apoio a Eventos Culturais e Criativos - Dança na Comunidade | Em Execução | Estadual | 202632679807 100525 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-06-15 | No prazo
Apoio a Eventos Culturais - KPOP-Kpop Open Air-Estadual | Em Execução | Estadual | 202601981776 100580 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-02-15 | No prazo
K POP - Cine-ISPAC | Em Execução | Federal | Emenda Federal_Nº da PropostaSICONV 0094172026_ KPOP Open Air_ISPAC | arte eaprovada em 7 de outubro de 2026 |  |  | 2027-06-01 | No prazo
Apoio a Eventos Culturais e Criativos - Arte na Comunidade | Em Execução | Estadual | 202632679796 100523 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-02-15 | No prazo
Relíquias da Humanidade (Contos Maravilhosos - Bíblicos).Publicação de Livros - Reliquias da Humanidade | Em Execução |  | 202606778628 100493 | liberada em 15/6/2026 |  |  | 2027-06-15 | No prazo
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo")))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()

## Rouanet - Execução
ROUANET
Projeto |  | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | Status | Dias para vencer o prazo | PRONAC | Proponente | Situação | Status
Cine em Ação | Prestação de Contas Apresentada |  |  |  |  | -46318 | 221656 | DF/Khronos | Cidade alterada e deferida para Alfenas | Prazo de Execução
Luz e Sombra | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 183861 | ZEPPELIN | Desterro de entre rios e Entre Rios de Minas | Prazo de execução
Cinema para todos | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 220892 | TM | Prestação de contas apresentada | Prazo de Execução
Núcleo de Cultura - Recanto Musical | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 184044 | ZEPPELIN | Deferido:Santa Isabel do Pará, Guarabira, Medianeira, Chapadão do Céu, São Luiz do Gonzaga, Ribeirão Preto | Prazo de execução
Steam XP- Universo Curioso | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 212436 | ID4 | Aprovado : periodo de execução, nome do projeto e planilha orçamentária. em aberto local de realização e plano de dustribuição | Prazo de execução
Festival de Viola | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 184972 | 5FIVE | Deferido em 18 de abril
Dança na Comunidade - 2ª Edição | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 182697 | COOPCESP | Diadema, Medianeira, Belo Vale, Jd. Queralux SP, São Paulo/ Pedido enviado pela aba readequações/diversas/periodo de execução | Prazo de execução
Teatro em formação 2ª edição | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 182806 | COOPCESP | Deferido- Inclusão das cidades, readequação 50%+ e alteração de periodo de execução | Prazo de execução
Ateliê Criativo | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 184650 | ZEPPELIN | Solicitado para 31/12/2024. ?????Em 25 de abril -solcitiado mudança de cidades de maceió para camaçari | Prazo de execução
Núcleo de Artes Visuais | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 184644 | ZEPPELIN | Deferido-Alterada para Ouro Branco-MG. Plano de distribuição enviado pelo estratégias de execução.Em 14 de junho de 2024 | Prazo de execução
Futuro Brilhante Formação Cultural em Iluminação Cênica | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 204973 | 5FIVE | Deferido- Realizado pedido de alteração para monte alto e chapadão em 14 de junho
Cine Escola 2ª Edição | Não precisa pedir Prorrogação | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação |  |  |  |  | 193250 | MK PJ | Deferido: Alteração de cidade para Conselheiro lafaiete
Ponto da Moda Segunda Edição | Não precisa pedir Prorrogação | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação |  |  |  |  | 204894 | ZEPPELIN | Deferido:Salvador, Araraquara, Chapadão do Céu | Prazo de execução
Cinema sobs estrelas | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação |  |  |  |  | 211588 | 5FIVE | Todos as solicitações, aprovadas | Prazo de execução/justificativa e nome do projeto
Ponto da Moda | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 184551 | ZEPPELIN | Deferido em 4 de setembro | Prazo de execução
Lab de Carpintaria | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 185362 | ZEPPELIN | Cidade igaporã - deferida | Prazo de execução
Cine na Praça 2ª Edição | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 183136 | COOPCESP |  | Prazo de execução
Oficina dos Sonhos - Edição 2 | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 193323 | ZEPPELIN | Deferida:Cidade alterada para Ipatinga- | Prazo de execução
Cine na Praça Itinerante | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação |  |  |  |  | 193736 | 5FIVE | Deferido- aprovado alteração para Niterói | Prazo de execução
Green60 | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação |  |  |  |  | 183980 | ZEPPELIN | Todas as solicitações deferidas | Prazo de execução
Marcenaria Jovem | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada. |  |  |  |  | 212788 | IACF | Deferido- Belo Vale e Desterro Entre Rios | Prazo de execução
Plano Anual de Atividades do Instituto Sao Paulo de Arte e Cultura 2024 | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 231413 | ISPAC | Alterações deferidas | Prazo de Execução
ARMAS & DEFESA; A DEMOCRACIA ENTRE A PROPAGANDA E A REALIDADE | Prestação de Contas Apresentada |  | 2025-12-31 |  |  |  | 212515 | RK PJ |  | Prazo de execução
Teatro para todos | Prestação de Contas Apresentada | marca deferida. Fabi disse que nãoi precisa prorrogar em 1 de dezembro de 2025. |  | 2025-12-31 | Atrasado |  | 221805 | MK PJ |  | Prazo de execução
Plano Anual de Atividades do Instituto Sao Paulo de Arte e Cultura 2025 | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada. |  | 2025-12-31 | Atrasado |  | 242291 | ISPAC | Todas as alterações foram deferidas em 24 de dezembro de 2025
Oficina dos Sonhos - Edição 3 | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada, Não precisa pedir prorrogação | 2025-12-31 |  |  |  | 212502 | ZEPPELIN | Cidades alteradas para Buritizeiro e Entre Rios de minas em 14 de junho | Prazo de execução
Mentes Brilhantes - Ano II | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 183306 | COOPCESP | Cidades alteradas para Piracicaba - SP / Sumaré - SP. Corrigir planlha orçamentária | Prazo de execução
Cine em movimento |  | Enviado kv para aprovação em 12 de set.Arte deferida. Respondido diligencia em 14 de outubro.Prezados, Readequação para leme e piracicaba DEFERIDA | 2026-12-31 | 2026-12-31 | No prazo | 2026-12-31 | 248264 | Zeppelin
Move + | Projeto Suspenso | [5 empty] | 246712 | Coopcesp | Sem captação até o momento
Cinema para todos 2ª | Prestação de Contas Pendente | Arte aprovada. | Entrou em período de PC | 2026-01-16 | Atrasado |  | 233137 | TM | Alterado e deferido em 20 de agosto para Campo grande e Sorocaba- dividr projeto ao meio | Prazo de execução
Oficina dos Sonhos | Em execução | Arte aprovada. Cidade OK . |  | 2026-12-31 | No prazo |  | 245645 | IACF
Steam XP- Universo Curioso - 2ª Edição | Em execução | Execuação em são paulo. arte aprovada em 18 de maio |  | 2026-11-30 | No prazo |  | 247813 | ID4!
Festival Coreano Rouanet | Em execução | Arte APROVADA em 10 de outubro. |  | 2026-05-31 | Atrasado |  | 232116 | ALEXA FILMES
Conectar | Em execução | Arte deferida em 10 de outubro | Em 28 de abril Tk disse que não precisa pedir prorrogação do prazo de execução | 2026-06-30 | Atrasado |  | 233048 | ISPAC |  | Prazo de execução
Festa de São João de Diadema | Bloqueado |  |  | 2026-09-30 | Atrasado |  | 251682 | IACF
Natal Brilhante de Amparo | Bloqueado | precisa mudar ????? |  | 2026-11-30 | No prazo |  | 237981 | IACF
PLA 26 IACF | Em execução | Adequação aprovada. Readequação para Itajuba e Itirapina. Deferida a inclusão de ponte nova no lugar de ponta grossa em 18 de junho | Lcuas informou que está jogando nestle em são paulo no PLA. ou seja 2 entregas em são paulo | 2026-12-31 | No prazo |  | 253170 | IACF
Plano Anual de Atividades do Instituto Sao Paulo de Arte e Cultura 2026 | Em execução | Diligência respondida em 26 de fevereiro e 1 de março.Arte aprovada. Readequação 1 aprovada. | Precisa acrescentar Itajubá depois que resolver o pla iacf 26 | 2026-12-31 | No prazo |  | 251874 | ISPAC
The Sound of Magic | Bloqueado |  |  | 2027-02-02 | No prazo |  | 252711 | ISPAC
Sangue para todas as cores | Bloqueado | [5 empty] | 251045 | MCD Prod
Sp Series | Bloqueado |  |  | 2026-12-31 | No prazo |  | 255323 | Alexa Filmes
Koff 2026 | Bloqueado | respondido diligencia em 10 de fev. Deferida alteração de São Paulo para fortaleza em 4 de julho |  | 2027-12-31 | No prazo |  | 257241 | 5five
Cine na Praça Itinerante - 2° Edição |  | inscrever na lei |  |  |  |  | 2512704 | 5five
Cinema para todos 3ª edição |  | inscrever na lei | [5 empty] | Tm Comunicação
Steam XP 3ª edição |  | inscrever na lei
Madeira e Design | Bloqueado |  |  | 2027-08-01 | No prazo |  | 244136 | Conserino Consultoria
PLA 27 - ISPAC | [7 empty] | ISPAC
Memórias em construção |  | inscrito | [5 empty] | Zeppelin
Steam Xp - Universo Curiosos 3ª edição |  | aprovado |  |  |  |  | 266380 | ID4!
Formulas:
Status = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]=TODAY(),"VENCE HOJE", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo"))))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()

## PROMAC
PROMAC
Projeto |  | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | PROMAC | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
OCA II | Desbloqueado |  |  | N/A | #VALUE! | #VALUE! |  |  | COOPCESP | DIAGONA
Nucleo de Desenvolvimento Cultural 2ª Ed | Prestação de Contas Apresentada |  |  | 2025-10-05 | Atrasado | -383 |  |  | COOPCESP |  |  | 10/12/2025. enviado pedido de perorrogação do prazo de exeucção e nada. enviado em 17 de outubro e ainda sem resposta
Cine na praça | Desbloqueado | Data da autoprização de movimentação financeira: 29/9/2025 | enviada alteração de local de realuzação no mesmo bairro. enviado arte para aprovação - 1 de julho | 2027-03-24 | No prazo | 152 |  |  | ZEPELIN | HOTEIS.COM |  | 2024.04.12/6278506. Desbloqueado em 24 de setembro de 2025. Projeto tem 10 meses de tempo de execução. Pedir prorrogação em maio 2026 . prazo máximo 18 meses.(março de 2027) pedir até
Oficina dos sonhos | Em Execução | liberado para execução em 6 de agosto de 2026 |  | abril de 2028 | No prazo | 512 |  |  | 5FIVE |  |  | 2025.05.23/9004165
Move + | Em Execução | Data da autorização de movimentação financeira: 18/3/2028 |  | 2028-03-18 |  | #REF! |  |  | BACHKOS
OCA
SP Series Fest | Bloqueado | [6 empty] | 2025.07.04/5383433 | Alexa Filmes
Festival de Cinema Coreano | Bloqueado | [6 empty] | 2025.07.04/6298616 | Alexa Filmes
Lumina | [7 empty] | 2024.04.11/4393109 | Zeppelin
Oficina dos Sonhos 2ª Edição | Em aprovação | [6 empty] | 2026.04.07/5121813 | 5five
Oficina dos Sonhos 2ª Ed. | Bloqueado | [6 empty] | Inscrito ~ 2026.04.07/5121813 | 5Five
Ponto da Moda | Bloqueado | Aprovado em 8 de maio de 2026 | [5 empty] | 2026.04.15/5553050 | Ispac
Livro Arte Contemporanea | Bloqueado | Aprovado em 8 de maio de 2026 | [5 empty] | 2026.04.16/7564958 | Lucas ME
Mentes Brilhantes | Bloqueado | [6 empty] | 2026.04.16/8237998 | Tyr Produções
Comida da Cidade ano 2 | Bloqueado | [6 empty] | 2026.04.16/7296320 | Lucas ME
O som da magia- In concert | Bloqueado | enviado resposta da CI em 8 de junho de 2026 | [5 empty] | 2026.04.16/4364267 | MCD Produções
Steam XP 2ª edição | Bloqueado | Aprovado em 8 de maio | [5 empty] | 2026.04.17/7391004 | MCD Produções
Ateliê Criativo: Formação e Economia Circular |  | Aprovado em 1 de junho | [5 empty] | 2026.04.17/3236884 | ISPAC
Fórum de Impacto ¦ Pro-Mac |  | aprovado em 20 de agosto de 2026
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]=TODAY(),"VENCE HOJE", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo"))))
STATUS = IF([Data fim da execução, row below]="","", IF([Data fim da execução, row below]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução, row below]=TODAY(),"VENCE HOJE", IF([Data fim da execução, row below]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo"))))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução, row below]-TODAY()

## MG - ICMS
MG - ICMS
Projeto | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | PROMAC | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
Atelie Criativo ICMS ICMS MG |  |  |  |  | -46318
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]=TODAY(),"VENCE HOJE", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo"))))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()

## Proac - Execução
ROUANET
Projeto |  | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | Código | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
Futuro Brilhante - Escola de Iluminação Cênica30256 | Prestação de Contas Apresentada |  |  | 2024-06-30 | Atrasado | -845 | 2024-06-30 | 30256 | A.FERREIRA | ARCELOR | Projeto Finalizado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Cozinha de Talentos | Prestação de Contas Apresentada |  |  | 2024-08-01 | Atrasado | -813 | 2024-08-01 | 31407 | ISPAC | ver se tem resposta. falar que é execução | Projeto Finalizado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Dança na Comunidade | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-08-28 | 31417 | KHORNOS | Usiminas | Projeto Finalizado | Projeto já prevê taxa bancária e o valor está dentro do controle do Sampaio
Festival de Cinema Coreano | Prestação de Contas Apresentada |  |  | 2024-08-30 | Atrasado | -784 | 2024-08-30 | 31399 | AMANA | ATOMY, ETC. | Projeto Finalizado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Ponto da Moda - 2022 | Prestação de Contas Apresentada |  |  | 2024-10-24 | Atrasado | -729 | 2024-10-24 | 31422 | COOPCESP | NEOENERGIA-ELEKTRO | Projeto Finalizado | PEDIDO DE INCLUSÃO DE TAXA BANCÁRIA FEITO
Art & Design Lab | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-10-01 | 31408 | 5FIVE | Neoenergia | Projeto Finalizado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Art & Design Lab | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-12-31 | 31418 | KHRONOS | Neoenergia | Aprovado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Oficina dos Sonhos - 2022 | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-10-31 | 31411 | Zeppelin | BIMBO | Projeto Finalizado | Projeto já prevê taxa bancária e o valor está dentro do controle do Sampaio
Escola de Iluminação Cênica | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-11-01 | 31415 | LUCAS ME | COFEMA | Projeto Finalizado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Steam Girls | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-12-30 | 31405 | RK PJ | BMA Borrachas, Quinelato | Aprovado | Projeto já prevê taxa bancária e o valor está dentro do controle do Sampaio
Steam Girls | Prestação de Contas Apresentada | [5 empty] | 2024-12-30 | 31405 | RK PJ | BMA Borrachas, Quinelato | Aprovado | Projeto já prevê taxa bancária e o valor está dentro do controle do Sampaio
O Teatro na Formação do Jovem | Prestação de Contas Apresentada | [6 empty] | 42955 | CATELANI ME |  | Aprovado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Arte de Rua | Não precisa pedir Prorrogação | Arte aprovada- cidade aprovada- ok . realização do projeto informada. PC enviada |  |  |  |  | 2024-11-30 | 32108 | MK PF |  | Aprovado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Festa do Povo | Não precisa pedir Prorrogação | Arte aprovada. Fabi falou que não precisa prorrogar PC enviada |  |  |  |  | 2024-12-31 | 32126 | COOPCESP |  | Aprovado | PEDIDO DE INCLUSÃO DE TAXA BANCÁRIA FEITO
Carpinteiros do Futuro | Prestação de Contas APROVADA | [5 empty] | 2024-12-30 | 90116 | TM COMUNICAÇÃO | SIMPAR | Aprovado
Cine na Praça Itinerante | Não precisa pedir Prorrogação | Cidades está OK na sec- Sorocaba, Pederneiras, Santos e Diadema-inicio de projeto informado.Fabi disse que não precisa prorrogar |  |  |  |  | 2025-05-31 | 31410 | 5FIVE | AB Brasil | Falar com o Lucas | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
SP Street Art | Não precisa pedir Prorrogação | Cidade ok - enviar arte. |  |  |  |  | 2024-12-31 | 31419 | COOPCESP |  | Falar com o Lucas | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador
Festival da Viola e Cultura Sertaneja de Itu | Prestação de Contas Apresentada | Cidade ok . já avisado o inicio do projeto . Enviado informativo de inicio de inicio e aprovação de artes em 14 de agosto. verificar se responderam artes. TK disse em 1 de dezembro de 2025 que não precisa pedir prorrogação | 2025-12-31 |  |  |  | 2025-12-31 | 49901 | HERCULANO |  | Aprovado
Festival de Cinema Coreano SP | Prestação de Contas Apresentada | SOlicitado prorrogação em 1 de dezmebro de 2025. Solicitado novamento em 11 de dezembro |  | 2025-12-31 | Atrasado | -296 | 2025-12-31 | 51148 | Pedro Cézar |  | Aprovado
Recanto Musical | Prestação de Contas APROVADA | cidade ok . arte aprovada.solicitado prorrogação do prazo de execução em 17 de maio. para 30 de outubro de 2025. |  |  |  | -46318 | 2025-08-31 | 32130 | COOPCESP | PARANOA | Falar com o Lucas | PEDIDO DE INCLUSÃO DE TAXA BANCÁRIA FEITO
Breakin Brasil CT | Prestação de Contas APROVADA | cidade ok não terá prorrogação. Arte aprovada. Fabi falou que não precisa prorrogar |  |  |  | -46318 | 2024-12-31 | 31420 | COOPCESP | ARCELOR |  | Projeto já prevê taxa bancária e o valor está dentro do controle do Sampaio
Tradições Gastronomicas Paulistas | Prestação de Contas APROVADA | Arte aprovada. inicio de proijeto informado. |  |  |  | -46318 | 2024-12-30 | 90120 | TM
CT Breakin' Brasil ano III | Prestação de Contas APROVADA | Enviado em 30 de janeiro de 2026 o pedido de prorrogação de prazo de execução até 16 de abril de 2026 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | Atrasado | -237 | 2025-08-31 | 50933 | COOPCESP- CLinger Anacleto |  | Aprovado | 1° CT BREAKIN’ TALK https://admin.agendavivasp.com.br/cultural-events/6902655cee0eb86fa3ca2421 2° CT BREAKIN’ TALK https://admin.agendavivasp.com.br/cultural-events/690268e76c1edf5717613605 3° CT BREAKIN’ TALK https://admin.agendavivasp.com.br/cultural-events/69026acd6c1edf5717613608 4° CT BREAKIN’ TALK https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/690c8adf1b21a4bc777b892b
Cinema para todos | Prestação de Contas APROVADA | Prorrogado até 31 de maio de 2026. Pedido de inclusão de diadema em aprovado. Arte aprovada | PC aprovada |  |  |  |  | 42910 | MCD Produções
Sabor e Cultura | Prestação de Contas Apresentada | Arte aprovada.Enviado pedido de esclarecimento quanto ao cadastro das atividades em 1 de abril |  | 2026-10-31 | ATENÇÃO | 8 | 2026-10-31 | 49970 | COOPCESP |  | Aprovado | Encerramento https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68f62c701a62a69d3f42ab2d
Menino Gourmet/Núcleo de gastronomia | Prestação de Contas APROVADA | Fabiola disse em 16 de março q não precisa prorrogar |  | 2026-03-31 | Atrasado | -206 | 2025-09-12 | 53053 | Pedro Cézar |  | Aprovado
Art e Design Lab | [7 empty] | 29561 | Coopcesp
Atelie Criativo | Em Execução | Arte aprovada.Cadastrado na plataforma agenda viva e no sistema. | vai fazer PC | 2026-09-18 | Atrasado | -35 |  | 46554 | BACKHOS |  | Aprovado | Evento de Inauguração https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/6908dca9877f4eeff5bae873 PEN DENTE (FAZER PLANILHA)
Steam XP | Em Execução | Alteração para diadema aprovado em 10 de abril de 2025. Enviado remanejamento financeiro em 2 de abril. Arte aprovada no dia 9 de março e diligencia respondida em 15 de maio. aprovado em 28 de maioAgenda viva cadastrada no site e sistema proac | vai fazer PC | 2026-08-31 | Atrasado | -53 | 2026-08-31 | 49927 | Exceeds |  | Aprovado | Exposição https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fa6c19f30d34ff56f11078
Núcleo de Desenvolvimento Audiovisual | Em Execução | Cidade OK - arte aprovada. Inicio de projeto informado.cadastrado no agenda viva , via email para o proac pois o mesmo não aparece no sistema. | tk disse para deixar morrer. e ver no que dá.; | 2026-06-01 | Atrasado | -144 | 2025-12-31 | 90115 | GS | NEOENERGIA | Aprovado | Projeto Não prevê taxa, valor incluso conforme planilha do contador https://admin.agendavivasp.com.br/cultural-events/69f0bd229e4e422d0520cb23
Moda Brasileira: Uma Retrospectiva (Ponto da Moda) | Em Execução | Arte aprovada.Cadastrado na plataforma agenda viva e no sistema. |  | 2026-10-30 | ATENÇÃO | 7 | 2026-10-30 | 49920 | BACKHOS |  | Aprovado | Exposição https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fa65b2f30d34ff56f11075
Arts e Crafts | Em Execução | Arte Aprovada em 7 de abril. Cadastrado no agenda viva. Link agenda viva enviada pelo sistema proac | Em 7 de outubro foi enviado o complemento de informação do pedido de prorrogçaão do prazo de execução | 2026-08-31 | Atrasado | -53 | 2026-08-31 | 49979 | Exceeds |  | Aprovado | https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69b95d6b21733b6120bb9144
Núcleo de Cultura Digital 2 edição/ Mentes Brilhantes | Em Execução | Agenda viva cadastrada. Agenda viva sistema - cadastrada. Arte aprovada |  | 2027-02-28 | No prazo | 128 | 2027-02-28 | 47578 | Tyr Produções |  | Aprovado | Evento de Encerramento https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fa73c60637a33f5831ba47 Workshop 1 https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fa7da3a46e221315bb8ee0 Workshop 2 https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fb7af2f30d34ff56f110a3 Workshop 3 https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fb93e8f30d34ff56f110c4 Workshop 4 https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/690c965153581eb0724d5269
Comida da Cidade Ano 2 | Em Execução | Pedido de prorrogação do prazo de execução. arte aprovada. Evento cadastrado na plataforma agenda viva e no sistema proac icms | Aprovado pedido de prorrogação do prazo de execução em 21 de julho | 2027-01-18 | No prazo | 87 | 2026-07-31 | 52092 | LUCAS ME |  | Aprovado
Espacinho Cultural | Em Execução | arte enviada em 23 de set. Enviado pedido de alteração de local de realização em 22 de set. cIDADE DE dIADEMA APROVADA. Atividade cadstrada na agenda viva e no sistema proac icms agenda viva |  | 2026-12-31 | No prazo | 69 | 2026-10-31 | 50985 | ID4! |  | Aprovado | Evento https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/68fbc5295d49ae48660eb751
Mais design 2ª edição - Desktop - Nova odessa | Desbloqueado | Liberado | Aprovada as alterações de cidades para Nova odessa, são paulo e castilho. aprovado prorrogação do rpaz de exeucção até o dia 15 de jan 2027 | 2027-01-15 | No prazo | 84 |  | 53128 | Image 7
Cozinha de talentos | Em Execução |  |  | 2027-02-28 | No prazo | 128 |  | 54123 | ISPAC
Mais Design 3ª edição - Sumaré | Em Execução | Arte aprovada. Solicitado alteração no local de realização de osasco para sumaré APROVADO. Cadastrado na agenda viva e sistema proac atividades. Prorrogação do rapzo e execução aprovado em 14 de maio de 2026 para 16 de janeiro de 2027 | Fazer alteração na quantidade de vagas? | 2027-01-16 | No prazo |  |  | 54215 | Image 7 |  |  | https://agendavivasp.com.br/cultural-events/event/69cd6d92d1411a371af01969
Espacinho MUSICAL | Desbloqueado | enviado solicitação de alteração de local e cidade de realização, bem como acrescentou-se percussão e bateria. em 17 de novembro.Aprovado alteração de cidade de Sorocaba para Embu guaçu. e tb instrumentos. Arte aprovada. Enviada atividade no agenda viva e no sistema proac |  | 2027-01-15 | No prazo |  |  | 54216 | Alexa Editora RK |  |  | https://admin.agendavivasp.com.br/cultural-events/69f39adcc041be033b933c3a
Festival cinema coreano 2026 | Bloqueado | Aprovado |  | 2027-07-01 | No prazo |  |  | 55224 | Tm comunicação
Sabor e Cultura | Bloqueado | [6 empty] | 55683 | Lucas ME
Festival de Cinema Chines | Bloqueado |  |  | 2025-11-01 | Atrasado |  |  | 53367 | Alexa Filmes
Dança na Comunidade 2ª Edição | Bloqueado |  |  | 2026-05-14 | Atrasado |  |  | 54214 | Khronos Art e Cultura
Oficina dos Sonhos | Bloqueado | Solicitado pedido de prorrogação do prazo de exeucção para 5 de fevereiro de 2028. Reenviado pedido de prorrogação em 4 de maio | [5 empty] | 54120 | Zepelin Produções
Move + | Desbloqueado |  | desbloqueado em 16 de outubro de 2026 | 2026-12-31 | No prazo |  |  | 53536 | Tyr Produções
Cine Star | Em Execução | em 7 de outubro de 2026 foi enviado pedido de lateração de cidade de angatuba para são paulo e prorrogação do prazo para dezembro de 2027 | enviado em 14 de outubro o pedido de prorrogaçao do rpazo de execução. após isso, precisa pedir alteração da cidade.lembrar que precisa alterar cidade de execução para Itatiba - 1 dia de apresentaçoes duas, exibições. | 2026-12-05 | No prazo |  |  | 53786 | Amaná
Núcleo de Moda Afro | Em Execução | pedir alteração de nome após o desbloqueio e possivelmente mudar para mauá. palavras do tk no dia 24 de junho pedir alteração de cidade, de nome e bater a quantidade de vagas por coidade a ser executada | Em 1 de outubro de 2026, solicitada a alteração do local de realização para sr tudo em Mauá. Em 9 de outubro foi solicitado a alteração do local de realização e nome do projeto. Em 13 de outubro de 2026- cadastrado evento no agenda viva e no sistema proac | 2027-07-31 | No prazo |  |  | 53777 | Amaná
Festival Da Música E Cultura Sertaneja De Itu | Bloqueado | R$ 937.750,00 | [5 empty] | 56467 | Herculano Castilho Passos Neto
Sabor e Cultura livro | Em Execução |  |  | 2026-12-31 | No prazo |  | liberado para execução em 29 de setembro de 2026 | 55683 | Lucas ME
Lumina 2ª edição | Bloqueado | aprovado | [5 empty] | 56634 | A.Ferreira dos Santos Elétrica
Futuro Brilhante Escola De Iluminação Cênica 2 Edição | Bloqueado | [6 empty] | 56635
Sabores da cidade | [7 empty] | 56780 | ID4!
Núcleo de moda e design 2ª edição | [7 empty] | 57253 | Khronos Art e Cultura
CT brealing Ano IV | [7 empty] | 57258 | Coopecesp
Cinema pra todos 2ª edição | [7 empty] | 57260 | MCD
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo")))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()

## Esportes - Execução
ESPORTES - EXECUÇÃO
Projeto |  | OBSERVAÇÃO | Data da readequação | Data fim da execução | STATUS | Dias para vencer o prazo | Data Fim | PROMAC | Proponente | Patrocinador | ENVIO DE ARTES E COMUNICADO DE INICIO DE PROJETO | Observação
-46318
Dente de Leite - Feminino - Bimbo 2025 LPIE | [5 empty] | -46318
2024-VOLEIBOL BARUERI FORMANDO FUTURO - ANO II LPIE | [5 empty] | -46318
2024-MENTES BRILHANTES LPIE | [5 empty] | -46318
Dente de Leite - Feminino- ano III | Desbloqueado | Liberado em 7 de agosto de 2026 |  | 2027-08-07 |  | 288
Dente de leite 2 | Em Execução |  |  | 2026-12-01 |  | 39
Formulas:
STATUS = IF([Data fim da execução]="","", IF([Data fim da execução]<TODAY(),"Atrasado", IF([Data fim da execução]=TODAY(),"VENCE HOJE", IF([Data fim da execução]-TODAY()<=30,"ATENÇÃO", "No prazo"))))
Dias para vencer o prazo = [Data fim da execução]-TODAY()